## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration (Days)
1. Project Setup & Requirements Gathering | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 15
- Gather project requirements | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 8
- Set up Wazuh/ELK environment | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 7
2. EDR vs SIEM & Log Study | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 15
- Compare EDR and SIEM systems | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 5
- Study logon logs and file creation logs | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 5
- Explore ML use cases | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5
3. Event 4624 & 4625 Exploration | 2024-11-16 | 2024-12-01 | 16
- Re-explore Event 4624 and 4625 | November 16, 2024 | 2024-11-22 | 7
- Query within 4624 and 4625 | November 23, 2024 | 2024-11-27 | 5
- Identify fields for model training | 2024-11-28 | 2024-12-01 | 4
4. Hashes & Event 4624/4625 Utilization | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 16
- Explore hashes and their types | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 4
- Utilize 4624 and 4625 for model training | December 6, 2024 | 2024-12-10 | 5
- Create detection rules for anomalous logins | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 4
- Assign static IP to Wazuh server | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1
- Create Wazuh VM snapshots weekly | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2
5. Wazuh Rules & Detection Rules | 2024-12-18 | 2025-01-01 | 15
- Review Wazuh rules ID convention | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 3
- Create detection rules for 4624 and 4625 | December 21, 2024 | 2024-12-25 | 5
- Data dump on identified logs | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 5
- Find research papers | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2
6. Data Dump & EDA | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 14
- Perform data dump | 2025-01-02 | 2025-01-05 | 4
- Exploratory Data Analysis (EDA) | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5
- Identify fields for model training | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 5
7. Model Training (Use Case: Suspicious Login Volume) | 2025-01-16 | 2025-01-25 | 10
- Train models for suspicious login volume | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 5
- Evaluate and refine models | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 5
8. Model Training (Use Case: Anomalous File Creation) | 2025-01-26 | 2025-02-05 | 11
- Train models for anomalous file creation | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 6
- Evaluate and refine models | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 5
9. Data Profiling & Further EDA | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 15
- Explore data profiling | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 5
- Perform further EDA | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 5
- Identify additional fields for model training | 2025-02-16 | 2025-02-20 | 5
10. Advanced Use Case Testing | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 14
- Test advanced use cases (e.g., DNS tunneling, rare user agents) | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 8
- Evaluate results | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 5
11. System Deployment & Security Audit | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 15
- Deploy the system | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 5
- Conduct security audit | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 5
- Address vulnerabilities | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 5
12. Performance Optimization & Final Testing | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 16
- Optimize system performance | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 8
- Conduct final testing | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 8
13. Project Review & Final Submission | 2025-04-06 | 2025-05-31 | 56
- Review project deliverables | 2025-04-06 | 2025-04-20 | 15
- Prepare final documentation | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 15
- Final submission and defense | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 15
- Post-defense review and finalization | 2025-05-21 | 2025-05-31 | 11